## 1 招标预算汇总表
招标预算汇总表
项目及标段名称： | 滨江水运集散中心及周边堤塘改造提升工程（通道门改造） | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 建筑工程 | 509047
二 | 机电设备及安装工程
三 | 金属结构设备及安装工程 | 293903
四 | 施工临时工程 | 129813
五 | 其他项目 | 54198
| 合计 | 986961
其中： 暂估价
| 预留金 | 50000

## 2 建筑工程分类分项工程量清单计价表
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 滨江水运集散中心及周边堤塘改造提升工程（通道门改造） | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  | 16#、17#通道门 |  |  |  |  | 357142
1.1 | 500109001001 | 普通混凝土 | C35砼隔板，采用商品砼 | m3 | 40.61 | 818.41 | 33236
1.2 | 500111001001 | 钢筋加工与安装 | HRB400综合 | t | 18.7 | 5415.28 | 101266
1.3 | 500109001002 | 普通混凝土 | C15砼垫层，厚10cm，采用商品砼 | m3 | 10.28 | 518.79 | 5333
1.4 | 500109001003 | 普通混凝土 | C35砼底板，厚120-130cm，采用商品砼 | m3 | 177.93 | 546.53 | 97244
1.5 | 500109007001 | 二期混凝土 | C40二期砼底槛，采用商品砼 | m3 | 2.99 | 933.08 | 2790
1.6 | 500109001004 | 普通混凝土 | C35砼边墩，采用商品砼 | m3 | 128.22 | 733.07 | 93994
1.7 | 500109007002 | 二期混凝土 | C40二期砼门槽，采用商品砼 | m3 | 4.74 | 1425.72 | 6758
1.8 | 500109015001 | 混凝土凿毛 | 门槽一期与二期砼接触面凿毛处理 | m2 | 16.61 | 22.71 | 377
1.9 | 500109015002 | 混凝土凿毛 | 底槛一期与二期砼接触面凿毛处理 | m2 | 32.56 | 16.19 | 527
1.10 | 500109008001 | 止水工程 | 1.6mm紫铜片止水 | m | 18 | 625.97 | 11267
1.11 | 500109009001 | 伸缩缝 | 聚乙烯闭孔泡沫板，含沥青砂浆嵌缝 | m2 | 10.8 | 47.92 | 518
1.12 | 500109015003 | 混凝土切缝 | 老江堤侧止水带凹槽切缝 | m | 36 | 50 | 1800
1.13 | 500109001005 | 普通混凝土 | 凹槽C35砼回浇，采用商品砼 | m3 | 1.44 | 1411.26 | 2032
2 |  | 14#通道门 |  |  |  |  | 55379
2.1 | 500109001006 | 普通混凝土 | C15砼垫层，厚20cm，采用商品砼 | m3 | 7.95 | 518.79 | 4124
2.2 | 500109001007 | 普通混凝土 | C35砼底板，厚70cm，采用商品砼 | m3 | 11.08 | 546.53 | 6056
2.3 | 500109001008 | 普通混凝土 | C35砼挡墙，平均厚100cm，采用商品砼 | m3 | 52.22 | 653.07 | 34103
2.4 | 500109001009 | 普通混凝土 | C35砼防浪墙，采用商品砼 | m3 | 3.86 | 717.57 | 2770
2.5 | 500109001010 | 普通混凝土 | C25砼压顶，厚20cm，采用商品砼 | m3 | 0.98 | 607.51 | 595
2.6 | 500103013001 | 土工合成材料铺设 | 15KN/m无纺土工布铺设 | m2 | 32.29 | 6.11 | 197
2.7 | 500103007001 | 石渣料填筑 | 夯填石渣，厚度30cm（利用方） | m3 | 9.9 | 7.16 | 71
2.8 | 500115008001 | 道路基层 | 5%水泥稳定碎石层，厚10cm | m3 | 3.37 | 252.97 | 853
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 滨江水运集散中心及周边堤塘改造提升工程（通道门改造） | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
2.9 | 500115006001 | 混凝土道路路面 | C25砼路面，厚20cm，采用商品砼 | m3 | 6.74 | 607.27 | 4093
2.10 | 500109008002 | 止水工程 | 止水钢板250*2.0mm(设计说明是止水铜片) | m | 7 | 150.27 | 1052
2.11 | 500109015004 | 混凝土凿毛 | 原砼挡墙接触面凿毛处理 | m2 | 43.96 | 22.71 | 998
2.12 | 500109001011 | 普通混凝土 | C35砼封堵，采用商品砼 | m3 | 0.79 | 590.56 | 467
3 |  | 土方工程 |  |  |  |  | 96526
3.1 | 500101002001 | 一般土方开挖 | 土方开挖 | m3 | 309.15 | 4.15 | 1283
3.2 | 500103023001 | 土方回填 | 夯填素填土（利用方回填） | m3 | 137.05 | 10.33 | 1416
3.3 | 500103023002 | 土方回填 | 夯填黏土（外购） | m3 | 103.31 | 36.46 | 3767
3.4 | 500109010001 | 混凝土凿除 | 拆除江堤原结构钢筋砼 | m3 | 369.76 | 126.38 | 46730
3.5 | 500101008001 | 废渣清运 | 废渣装车、外运，外运运距及处置费用综合考虑 | m3 | 506.08 | 85.62 | 43331
|  | 合计 |  |  |  |  | 509047

## 4 金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 滨江水运集散中心及周边堤塘改造提升工程（通道门改造） | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 主要技术 条款编码 | 备注
[6 empty] | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
5.1 | 500202013001 | 通道门 | 门叶、门槽总成制作及安装（含底枢等设计图示要求的全部组合件），含防腐处理，具体要求详见设计图。 | t | 17.92 | 13823.78 | 2577.04 | 247722 | 46181
|  | 合计 | [5 empty] | 247722 | 46181

## 5 施工临时工程分类分项工程量清单计价表
施工临时工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称： |  | 滨江水运集散中心及周边堤塘改造提升工程（通道门改造） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 清单编号 | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
6 |  | 施工导流工程 |  |  |  |  | 30000
6.1 | 1.1001 | 施工导流工程 |  | 项 | 1 | 30000 | 30000
7 |  | 施工交通工程 |  |  |  |  | 20000
7.1 | 2.1001 | 施工临时道路 |  | 项 | 1 | 20000 | 20000
8 |  | 施工场外供电工程 |  |  |  |  | 20000
8.1 | 3.1001 | 施工场外供电工程 |  | 项 | 1 | 20000 | 20000
9 |  | 施工房屋建筑工程 |  |  |  |  | 30000
9.1 | 4.1001 | 施工临时用房 |  | 项 | 1 | 30000 | 30000
10 |  | 其他临时工程 |  |  |  |  | 13105
10.1 | 5.1001 | 其他临时工程 |  | 项 | 1 | 13104.56 | 13105
11 |  | 安全生产措施费 |  |  |  |  | 16708
11.1 | 6.1001 | 安全生产措施费 |  | 项 | 1 | 16708.31 | 16708 |  | 2.5%
|  | 合计 |  |  |  |  | 129813

## 6 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
项目及标段名称： | 滨江水运集散中心及周边堤塘改造提升工程（通道门改造） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 工程保险费 | 元 | 4198 | 0.45%
2 | 预留金 | 元 | 50000
| 合 计 |  | 54198

## 8 工程量清单单价组合表
工程量清单单价组合表
项目及标段名称： | 滨江水运集散中心及周边堤塘改造提升工程（通道门改造） |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 清单编号 | 项目名称 | 计量单位 | 单价(元) | 单价组合
一 |  | 建筑工程
1 |  | 16#、17#通道门
1.1 | 500109001001 | 普通混凝土 | m3 | 818.41 | (1)
1.2 | 500111001001 | 钢筋加工与安装 | t | 5415.28 | (2)
1.3 | 500109001002 | 普通混凝土 | m3 | 518.79 | (3)
1.4 | 500109001003 | 普通混凝土 | m3 | 546.53 | (4)
1.5 | 500109007001 | 二期混凝土 | m3 | 933.08 | (5)
1.6 | 500109001004 | 普通混凝土 | m3 | 733.07 | (6)
1.7 | 500109007002 | 二期混凝土 | m3 | 1425.72 | (7)
1.8 | 500109015001 | 混凝土凿毛 | m2 | 22.71 | (8)
1.9 | 500109015002 | 混凝土凿毛 | m2 | 16.19 | (9)
1.10 | 500109008001 | 止水工程 | m | 625.97 | (10)
1.11 | 500109009001 | 伸缩缝 | m2 | 47.92 | (11)
1.12 | 500109015003 | 混凝土切缝 | m | 50 | (12)
1.13 | 500109001005 | 普通混凝土 | m3 | 1411.26 | (13)
2 |  | 14#通道门
2.1 | 500109001006 | 普通混凝土 | m3 | 518.79 | (3)
2.2 | 500109001007 | 普通混凝土 | m3 | 546.53 | (4)
2.3 | 500109001008 | 普通混凝土 | m3 | 653.07 | (14)
2.4 | 500109001009 | 普通混凝土 | m3 | 717.57 | (15)
2.5 | 500109001010 | 普通混凝土 | m3 | 607.51 | (16)
2.6 | 500103013001 | 土工合成材料铺设 | m2 | 6.11 | (17)
2.7 | 500103007001 | 石渣料填筑 | m3 | 7.16 | (18)
2.8 | 500115008001 | 道路基层 | m3 | 252.97 | (19)
2.9 | 500115006001 | 混凝土道路路面 | m3 | 607.27 | (20)
2.10 | 500109008002 | 止水工程 | m | 150.27 | (21)
2.11 | 500109015004 | 混凝土凿毛 | m2 | 22.71 | (8)
2.12 | 500109001011 | 普通混凝土 | m3 | 590.56 | (22)
3 |  | 土方工程
3.1 | 500101002001 | 一般土方开挖 | m3 | 4.15 | (23)
3.2 | 500103023001 | 土方回填 | m3 | 10.33 | (24)+(25)
工程量清单单价组合表
项目及标段名称： | 滨江水运集散中心及周边堤塘改造提升工程（通道门改造） |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 清单编号 | 项目名称 | 计量单位 | 单价(元) | 单价组合
3.3 | 500103023002 | 土方回填 | m3 | 36.46 | (26)
3.4 | 500109010001 | 混凝土凿除 | m3 | 126.38 | (27)*0.2+(28)*0.8
3.5 | 500101008001 | 废渣清运 | m3 | 85.62 | (29)+(30)*10+50
二 |  | 机电设备及安装工程
三 |  | 金属结构设备及安装工程
5.1 | 500202013001 | 通道门 | t | 16400.82
|  | 设备费 | t | 13823.78 | (31)+(33)*25.16
|  | 安装费 | t | 2577.04 | (32)
四 |  | 施工临时工程
6 |  | 施工导流工程
6.1 | 1.1001 | 施工导流工程 | 项 | 30000 | 30000
7 |  | 施工交通工程
7.1 | 2.1001 | 施工临时道路 | 项 | 20000 | 20000
8 |  | 施工场外供电工程
8.1 | 3.1001 | 施工场外供电工程 | 项 | 20000 | 20000
9 |  | 施工房屋建筑工程
9.1 | 4.1001 | 施工临时用房 | 项 | 30000 | 30000
10 |  | 其他临时工程
10.1 | 5.1001 | 其他临时工程 | 项 | 13104.56 | 13104.56
11 |  | 安全生产措施费
11.1 | 6.1001 | 安全生产措施费 | 项 | 16708.31 | 16708.31

## 12 主要材料用量及预算价格汇总表
主要材料用量及预算价格汇总表
项目及标段名称： | 滨江水运集散中心及周边堤塘改造提升工程（通道门改造） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量 单位 | 数量 | 预算价 (元) | 材料补差 (元) | 备注
1 | 人工 |  | 工日 | 611.11 | 128
2 | 机械人工 |  | 工日 | 156.47 | 128
3 | 钢模板 |  | kg | 304.5 | 3.85
4 | 铁件 |  | kg | 731.05 | 4.12
5 | 板枋材 |  | m3 | 6.91 | 1681
6 | 沥青 |  | t | 0.43 | 4239
7 | 电 |  | kWh | 21283.28 | 0.6
8 | 水 |  | m3 | 804.34 | 5.45
9 | 电焊条 |  | kg | 910.34 | 5.75
10 | 钢筋 | HRB400综合 | t | 19.92 | 3015 | 15
11 | 钢板 | Q235B | kg | 18816 | 3.38
12 | 混凝土凹槽切缝 |  | m | 36 | 50
13 | 泵送商品混凝土 | C40 | m3 | 4.83 | 386 | 236
14 | 非泵送商品混凝土 | C15 | m3 | 18.59 | 296 | 146
15 | 非泵送商品混凝土 | C25 | m3 | 7.87 | 320 | 170
16 | 非泵送商品混凝土 | C35 | m3 | 292.22 | 342 | 192
17 | 非泵送商品混凝土 | C40 | m3 | 3.05 | 352 | 202
18 | 泵送商品混凝土 | C35 | m3 | 132.25 | 373 | 223

## 13 施工机械台班费汇总表
施工机械台班费汇总表
项目及标段名称： |  | 滨江水运集散中心及周边堤塘改造提升工程（通道门改造） | [9 empty] | 第1页 共3页
序号 | 机械名称 |  | 型号规格 | 一类 费用 | 二类费用 | [6 empty] | 合计 | 补差
[5 empty] | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (kwh) | 风 (m3) | 水 (t) | 小计
[5 empty] | 128 | 9.06 | 3 | 0.6 | 0.15 | 5.45
1010 | 单斗挖掘机 液压 斗容1m3 |  |  | 429.59 | 192 |  | 189 |  |  |  | 381 | 810.59 | 292.95
1022 | 装载机 斗容1.5m3 |  |  | 137.37 | 128 |  | 177 |  |  |  | 305 | 442.37 | 274.35
1029 | 推土机 功率59kW |  |  | 121.64 | 192 |  | 123 |  |  |  | 315 | 436.64 | 190.65
1030 | 推土机 功率74kW |  |  | 215.12 | 192 |  | 156 |  |  |  | 348 | 563.12 | 241.8
1076 | 压路机 内燃 重量8~10t |  |  | 136.82 | 192 |  | 78 |  |  |  | 270 | 406.82 | 120.9
1077 | 压路机 内燃 重量12~15t |  |  | 169.57 | 192 |  | 114 |  |  |  | 306 | 475.57 | 176.7
1080 | 蛙式夯实机 功率2.8kW |  |  | 6.69 | 128 |  |  | 9.05 |  |  | 137.05 | 143.74
1083 | 风镐（铲） 手持式 |  |  | 8.12 |  |  |  |  | 46.5 |  | 46.5 | 54.62
1108 | 双胶轮车 |  |  | 4.14 | [7 empty] | 4.14
1121 | 长臂挖掘机，臂长15m内 液压 斗容0.6m3 |  |  | 421.35 | 192 |  | 144 |  |  |  | 336 | 757.35 | 223.2
4019 | 强制式混凝土搅拌机 出料0.35m3 |  |  | 45.35 | 128 |  |  | 68.14 |  |  | 196.14 | 241.49
4025 | 混凝土输送泵 输送量30m3/h |  |  | 330.3 | 128 |  |  | 124.82 |  |  | 252.82 | 583.12
4040 | 振捣器 插入式 功率2.2kW |  |  | 10.18 |  |  |  | 6.03 |  |  | 6.03 | 16.21
4042 | 振捣器 平板式 功率2.2kW |  |  | 8.45 |  |  |  | 6.03 |  |  | 6.03 | 14.48
4054 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min |  |  | 3.65 |  |  |  |  | 180 | 130.73 | 310.73 | 314.38
5003 | 载重汽车 汽油型 载重量5t |  |  | 81.8 | 128 | 289.92 |  |  |  |  | 417.92 | 499.72
5015 | 自卸汽车 柴油型 载重量18t |  |  | 336.44 | 192 |  | 171 |  |  |  | 363 | 699.44 | 265.05
6024 | 塔式起重机 起重量10t |  |  | 314.36 | 192 |  |  | 110.35 |  |  | 302.35 | 616.71
施工机械台班费汇总表
项目及标段名称： |  | 滨江水运集散中心及周边堤塘改造提升工程（通道门改造） | [9 empty] | 第2页 共3页
序号 | 机械名称 |  | 型号规格 | 一类 费用 | 二类费用 | [6 empty] | 合计 | 补差
[5 empty] | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (kwh) | 风 (m3) | 水 (t) | 小计
[5 empty] | 128 | 9.06 | 3 | 0.6 | 0.15 | 5.45
6029 | 龙门式起重机 起重量10t |  |  | 108.11 | 192 |  |  | 51.86 |  |  | 243.86 | 351.97
6039 | 桥式起重机 双梁 起重量10t |  |  | 71.22 | 128 |  |  | 49.45 |  |  | 177.45 | 248.67
6048 | 履带起重机 油动 起重量10t |  |  | 193.39 | 192 |  | 114 |  |  |  | 306 | 499.39 | 176.7
6057 | 汽车起重机 柴油型 起重量8t |  |  | 204.38 | 192 |  | 84 |  |  |  | 276 | 480.38 | 130.2
6094 | 卷扬机 起重量5t |  |  | 21.97 | 102.4 |  |  | 24.12 |  |  | 126.52 | 148.49
8003 | 空压机 电动移动式 排气量9m3/min |  |  | 60.18 | 102.4 |  |  | 173.66 |  |  | 276.06 | 336.24
8033 | 离心式水泵 单级 功率7kW |  |  | 8.07 | 64 |  |  | 21.11 |  |  | 85.11 | 93.18
8034 | 离心式水泵 单级 功率17kW |  |  | 14.5 | 64 |  |  | 53.67 |  |  | 117.67 | 132.17
8061 | 轴流通风机 功率7.5kW |  |  | 6.23 | 102.4 |  |  | 23.52 |  |  | 125.92 | 132.15
9001 | 电焊机 交流20~25kVA |  |  | 3.88 |  |  |  | 43.42 |  |  | 43.42 | 47.3
9005 | 电焊机 直流30kVA |  |  | 10.49 |  |  |  | 83.21 |  |  | 83.21 | 93.7
9014 | 对焊机 电弧型150kVA |  |  | 24.1 | 102.4 |  |  | 238.79 | 5.7 | 70.81 | 417.7 | 441.8
9021 | 钢筋弯曲机 Φ6~40 |  |  | 16.88 | 102.4 |  |  | 7.84 |  |  | 110.24 | 127.12
9026 | 钢筋切断机 功率20kW |  |  | 15.41 | 102.4 |  |  | 54.27 |  |  | 156.67 | 172.08
9027 | 钢筋调直机 功率4~14kW |  |  | 28.56 | 102.4 |  |  | 7.24 |  |  | 109.64 | 138.2
9055 | 数控火焰等离子切割机 |  |  | 220.67 | 140.8 |  |  | 15.68 |  |  | 156.48 | 377.15
9058 | 普通车床 规格Φ600～Φ800mm |  |  | 74.8 | 102.4 |  |  | 36.18 |  |  | 138.58 | 213.38
9073 | 落地镗床 |  |  | 193.6 | 102.4 |  |  | 89.85 |  |  | 192.25 | 385.85
施工机械台班费汇总表
项目及标段名称： |  | 滨江水运集散中心及周边堤塘改造提升工程（通道门改造） | [9 empty] | 第3页 共3页
序号 | 机械名称 |  | 型号规格 | 一类 费用 | 二类费用 | [6 empty] | 合计 | 补差
[5 empty] | 人工 (工日) | 汽油 (kg) | 柴油 (kg) | 电 (kwh) | 风 (m3) | 水 (t) | 小计
[5 empty] | 128 | 9.06 | 3 | 0.6 | 0.15 | 5.45
9082 | 铣床 大型 |  |  | 536.68 | 102.4 |  |  | 26.53 |  |  | 128.93 | 665.61
9084 | 龙门刨床 大型 |  |  | 384.45 | 192 |  |  | 210.45 |  |  | 402.45 | 786.9
9090 | 超声波探伤机 型号CTS-26 |  |  | 74.82 | 102.4 |  |  | 24.72 |  |  | 127.12 | 201.94

## 14 建筑安装工程单价计算表
单价计算表
单价序号 |  |  | 1
项目名称 |  |  | 桥墩 整墩~非泵送商品混凝土
定额编号 |  |  | 40146换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 123.7 | 15833.6
2 | 板枋材 | m3 | 1681 | 5.27 | 8858.87
3 | 钢模板 | kg | 3.85 | 100 | 385
4 | 型钢 | kg | 3.21 | 252 | 809.42
5 | 卡扣件 | kg | 5.2 | 151 | 785.2
6 | 铁件 | kg | 4.12 | 335 | 1380.2
7 | 电焊条 | kg | 5.75 | 10 | 57.5
8 | 铁钉 | kg | 5.75 | 14 | 80.5
9 | 非泵送商品混凝土 | m3 | 150 | 102 | 15300
10 | 水 | m3 | 5.45 | 90 | 490.23
11 | 载重汽车 汽油型 载重量5t | 台班 | 499.72 | 0.7 | 349.8
12 | 塔式起重机 起重量10t | 台班 | 616.71 | 0.3 | 185.01
13 | 振捣器 插入式 功率2.2kW | 台班 | 16.21 | 8.9 | 144.27
14 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 314.38 | 2.25 | 707.36
15 | 离心式水泵 单级 功率17kW | 台班 | 132.17 | 2.25 | 297.38
16 | 电焊机 交流20~25kVA | 台班 | 47.3 | 1.68 | 79.46
17 | 其他机材费 | % | 29910.21 | 1.5 | 448.65
18 | 混凝土拌制 | m3 | 25.32 |  | 0
19 | 混凝土运输 | m3 | 17.07 |  | 0
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 46192.46
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 2078.66
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 4585.76
| 利 润 | 元 | 5% |  | 2642.84
| 材料补差 | 元 |  |  | 19584
| 非泵送商品混凝土 | m3 | 192 | 102 | 19584
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 6757.53
| 合 计 | 元 |  |  | 81841.25
| 单 价 | 元 |  |  | 818.41
单价计算表
单价序号 |  |  | 2
项目名称 |  |  | 钢筋制作安装 一般钢筋
定额编号 |  |  | 40332
施工措施
定额单位 |  |  | t
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 5.8 | 742.4
2 | 钢筋 | t | 3000 | 1.07 | 3195
3 | 铁丝 | kg | 5.58 | 5 | 27.9
4 | 电焊条 | kg | 5.75 | 7.5 | 43.13
5 | 钢筋调直机 功率4~14kW | 台班 | 138.2 | 0.1 | 13.82
6 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 314.38 | 0.23 | 72.31
7 | 钢筋切断机 功率20kW | 台班 | 172.08 | 0.06 | 10.32
8 | 钢筋弯曲机 Φ6~40 | 台班 | 127.12 | 0.16 | 20.34
9 | 电焊机 交流20~25kVA | 台班 | 47.3 | 0.77 | 36.42
10 | 对焊机 电弧型150kVA | 台班 | 441.8 | 0.06 | 26.51
11 | 载重汽车 汽油型 载重量5t | 台班 | 499.72 | 0.07 | 34.98
12 | 汽车起重机 柴油型 起重量8t | 台班 | 480.38 | 0.02 | 9.61
13 | 其他机材费 | % | 3490.33 | 1 | 34.9
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 4267.64
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 192.04
| 间接费 | 元 | 5.7% |  | 254.2
| 利 润 | 元 | 5% |  | 235.69
| 材料补差 | 元 |  |  | 18.58
| 钢筋 | t | 15 | 1.065 | 15.975
| 柴油 | kg | 4.65 | 0.56 | 2.604
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 447.13
| 合 计 | 元 |  |  | 5415.28
| 单 价 | 元 |  |  | 5415.28
单价计算表
单价序号 |  |  | 3
项目名称 |  |  | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≤15cm~非泵送商品混凝土
定额编号 |  |  | 40129换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 73.4 | 9395.2
2 | 板枋材 | m3 | 1681 | 0.47 | 790.07
3 | 铁件 | kg | 4.12 | 50 | 206
4 | 非泵送商品混凝土 | m3 | 150 | 102 | 15300
5 | 水 | m3 | 5.45 | 70 | 381.29
6 | 振捣器 平板式 功率2.2kW | 台班 | 14.48 | 5.2 | 75.3
7 | 离心式水泵 单级 功率7kW | 台班 | 93.18 | 1 | 93.18
8 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 314.38 | 2 | 628.76
9 | 其他机材费 | % | 17474.6 | 2 | 349.49
10 | 混凝土拌制 | m3 | 25.32 |  | 0
11 | 混凝土运输 | m3 | 17.07 |  | 0
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 27219.29
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 1224.87
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 2702.2
| 利 润 | 元 | 5% |  | 1557.32
| 材料补差 | 元 |  |  | 14892
| 非泵送商品混凝土 | m3 | 146 | 102 | 14892
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 4283.61
| 合 计 | 元 |  |  | 51879.29
| 单 价 | 元 |  |  | 518.79
单价计算表
单价序号 |  |  | 4
项目名称 |  |  | 钢筋混凝土底板、基础 底板厚度≥100cm~非泵送商品混凝土
定额编号 |  |  | 40128换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 53.4 | 6835.2
2 | 板枋材 | m3 | 1681 | 0.4 | 672.4
3 | 钢模板 | kg | 3.85 | 18 | 69.3
4 | 型钢 | kg | 3.21 | 23 | 73.88
5 | 卡扣件 | kg | 5.2 | 9 | 46.8
6 | 铁件 | kg | 4.12 | 70 | 288.4
7 | 非泵送商品混凝土 | m3 | 150 | 102 | 15300
8 | 水 | m3 | 5.45 | 90 | 490.23
9 | 载重汽车 汽油型 载重量5t | 台班 | 499.72 | 0.3 | 149.92
10 | 振捣器 插入式 功率2.2kW | 台班 | 16.21 | 6 | 97.26
11 | 离心式水泵 单级 功率7kW | 台班 | 93.18 | 1 | 93.18
12 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 314.38 | 3.6 | 1131.77
13 | 其他机材费 | % | 18413.13 | 1 | 184.13
14 | 混凝土拌制 | m3 | 25.32 |  | 0
15 | 混凝土运输 | m3 | 17.07 |  | 0
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 25432.46
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 1144.46
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 2524.81
| 利 润 | 元 | 5% |  | 1455.09
| 材料补差 | 元 |  |  | 19584
| 非泵送商品混凝土 | m3 | 192 | 102 | 19584
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 4512.67
| 合 计 | 元 |  |  | 54653.49
| 单 价 | 元 |  |  | 546.53
单价计算表
单价序号 |  |  | 5
项目名称 |  |  | 二期混凝土 其他部位~非泵送商品混凝土
定额编号 |  |  | 40134换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 188.2 | 24089.6
2 | 板枋材 | m3 | 1681 | 5 | 8405
3 | 铁件 | kg | 4.12 | 210 | 865.2
4 | 铁钉 | kg | 5.75 | 25 | 143.75
5 | 非泵送商品混凝土 | m3 | 150 | 102 | 15300
6 | 水 | m3 | 5.45 | 140 | 762.58
7 | 载重汽车 汽油型 载重量5t | 台班 | 499.72 | 4 | 1998.88
8 | 振捣器 插入式 功率2.2kW | 台班 | 16.21 | 18 | 291.78
9 | 离心式水泵 单级 功率17kW | 台班 | 132.17 | 3 | 396.51
10 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 314.38 | 4 | 1257.52
11 | 其他机材费 | % | 29421.22 | 2 | 588.42
12 | 混凝土拌制 | m3 | 25.32 |  | 0
13 | 混凝土运输 | m3 | 17.07 |  | 0
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 54099.24
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 2434.47
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 5370.7
| 利 润 | 元 | 5% |  | 3095.22
| 材料补差 | 元 |  |  | 20604
| 非泵送商品混凝土 | m3 | 202 | 102 | 20604
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 7704.33
| 合 计 | 元 |  |  | 93307.96
| 单 价 | 元 |  |  | 933.08
单价计算表
单价序号 |  |  | 6
项目名称 |  |  | 闸墩 墩厚1.6米~泵送商品混凝土
定额编号 |  |  | 40122换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 109.7 | 14041.6
2 | 板枋材 | m3 | 1681 | 1.9 | 3193.9
3 | 钢模板 | kg | 3.85 | 88 | 338.8
4 | 型钢 | kg | 3.21 | 149 | 478.59
5 | 卡扣件 | kg | 5.2 | 60 | 312
6 | 铁件 | kg | 4.12 | 224 | 922.88
7 | 电焊条 | kg | 5.75 | 5.5 | 31.63
8 | 铁钉 | kg | 5.75 | 5 | 28.75
9 | 泵送商品混凝土 | m3 | 150 | 102 | 15300
10 | 水 | m3 | 5.45 | 70 | 381.29
11 | 载重汽车 汽油型 载重量5t | 台班 | 499.72 | 0.46 | 229.87
12 | 塔式起重机 起重量10t | 台班 | 616.71 | 0.87 | 536.54
13 | 电焊机 交流20~25kVA | 台班 | 47.3 | 1.39 | 65.75
14 | 振捣器 插入式 功率2.2kW | 台班 | 16.21 | 6.2 | 100.5
15 | 离心式水泵 单级 功率7kW | 台班 | 93.18 | 1.82 | 169.59
16 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 314.38 | 1.82 | 572.17
17 | 其他机材费 | % | 22662.25 | 1.5 | 339.93
18 | 混凝土拌制 | m3 | 25.32 |  | 0
19 | 混凝土运输 | m3 | 17.07 |  | 0
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 37043.78
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 1666.97
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 3677.52
| 利 润 | 元 | 5% |  | 2119.41
| 材料补差 | 元 |  |  | 22746
| 泵送商品混凝土 | m3 | 223 | 102 | 22746
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 6052.83
| 合 计 | 元 |  |  | 73306.51
| 单 价 | 元 |  |  | 733.07
单价计算表
单价序号 |  |  | 7
项目名称 |  |  | 二期混凝土 闸门槽~泵送商品混凝土
定额编号 |  |  | 40133换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 309.6 | 39628.8
2 | 板枋材 | m3 | 1681 | 15 | 25215
3 | 铁件 | kg | 4.12 | 420 | 1730.4
4 | 铁钉 | kg | 5.75 | 50 | 287.5
5 | 泵送商品混凝土 | m3 | 150 | 102 | 15300
6 | 水 | m3 | 5.45 | 140 | 762.58
7 | 载重汽车 汽油型 载重量5t | 台班 | 499.72 | 4 | 1998.88
8 | 振捣器 插入式 功率2.2kW | 台班 | 16.21 | 23 | 372.83
9 | 离心式水泵 单级 功率17kW | 台班 | 132.17 | 4 | 528.68
10 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 314.38 | 5 | 1571.9
11 | 其他机材费 | % | 47767.77 | 3 | 1433.03
12 | 混凝土拌制 | m3 | 25.32 |  | 0
13 | 混凝土运输 | m3 | 17.07 |  | 0
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 88829.6
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 3997.33
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 8818.56
| 利 润 | 元 | 5% |  | 5082.27
| 材料补差 | 元 |  |  | 24072
| 泵送商品混凝土 | m3 | 236 | 102 | 24072
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 11771.98
| 合 计 | 元 |  |  | 142571.74
| 单 价 | 元 |  |  | 1425.72
单价计算表
单价序号 |  |  | 8
项目名称 |  |  | 混凝土面凿毛 垂直面
定额编号 |  |  | 30209
施工措施
定额单位 |  |  | 100m2
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 12.9 | 1651.2
2 | 零星机材费 | % | 1651.2 | 5 | 82.56
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 1733.76
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 78.02
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 172.12
| 利 润 | 元 | 5% |  | 99.2
| 材料补差 | 元
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 187.48
| 合 计 | 元 |  |  | 2270.58
| 单 价 | 元 |  |  | 22.71
单价计算表
单价序号 |  |  | 9
项目名称 |  |  | 混凝土面凿毛 水平面
定额编号 |  |  | 30208
施工措施
定额单位 |  |  | 100m2
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 9.2 | 1177.6
2 | 零星机材费 | % | 1177.6 | 5 | 58.88
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 1236.48
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 55.64
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 122.75
| 利 润 | 元 | 5% |  | 70.74
| 材料补差 | 元
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 133.7
| 合 计 | 元 |  |  | 1619.31
| 单 价 | 元 |  |  | 16.19
单价计算表
单价序号 |  |  | 10
项目名称 |  |  | 铜片铁片等止水 铜片止水
定额编号 |  |  | 40257
施工措施
定额单位 |  |  | 100延长米
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 54.8 | 7014.4
2 | 沥青 | t | 4239 | 1.7 | 7206.3
3 | 木柴 | t | 435 | 0.57 | 247.95
4 | 紫铜片 | kg | 56 | 561 | 31416
5 | 铜丝 | kg | 52 | 15.6 | 811.2
6 | 氧气 | m3 | 3 | 18 | 54
7 | 乙炔气 | m3 | 13 | 22 | 286
8 | 载重汽车 汽油型 载重量5t | 台班 | 499.72 | 1.1 | 549.69
9 | 双胶轮车 | 台班 | 4.14 | 2.2 | 9.11
10 | 其他机材费 | % | 40580.25 | 0.5 | 202.9
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 47797.55
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 2150.89
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 4745.1
| 利 润 | 元 | 5% |  | 2734.68
| 材料补差 | 元
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 5168.54
| 合 计 | 元 |  |  | 62596.76
| 单 价 | 元 |  |  | 625.97
单价计算表
单价序号 |  |  | 11
项目名称 |  |  | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板
定额编号 |  |  | 40280
施工措施
定额单位 |  |  | 100m2
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 11.1 | 1420.8
2 | 聚乙烯低发泡板 | m2 | 9 | 110 | 990
3 | 聚硫密封胶 | kg | 12 | 97.44 | 1169.28
4 | 水泥钉 | kg | 7 | 5.05 | 35.35
5 | 其他机材费 | % | 2194.63 | 2 | 43.89
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 3659.32
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 164.67
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 363.28
| 利 润 | 元 | 5% |  | 209.36
| 材料补差 | 元
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 395.7
| 合 计 | 元 |  |  | 4792.33
| 单 价 | 元 |  |  | 47.92
单价计算表
单价序号 |  |  | 12
项目名称 |  |  | 混凝土凹槽切缝
定额编号
施工措施
定额单位 |  |  | m
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 混凝土凹槽切缝 | m | 50 | 1 | 50
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 50
| 措施费 | 元 | 0%
| 间接费 | 元 | 0%
| 利 润 | 元 | 0%
| 材料补差 | 元
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 0%
| 合 计 | 元 |  |  | 50
| 单 价 | 元 |  |  | 50
单价计算表
单价序号 |  |  | 13
项目名称 |  |  | 二期混凝土 闸门槽~泵送商品混凝土
定额编号 |  |  | 40133换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 309.6 | 39628.8
2 | 板枋材 | m3 | 1681 | 15 | 25215
3 | 铁件 | kg | 4.12 | 420 | 1730.4
4 | 铁钉 | kg | 5.75 | 50 | 287.5
5 | 泵送商品混凝土 | m3 | 150 | 102 | 15300
6 | 水 | m3 | 5.45 | 140 | 762.58
7 | 载重汽车 汽油型 载重量5t | 台班 | 499.72 | 4 | 1998.88
8 | 振捣器 插入式 功率2.2kW | 台班 | 16.21 | 23 | 372.83
9 | 离心式水泵 单级 功率17kW | 台班 | 132.17 | 4 | 528.68
10 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 314.38 | 5 | 1571.9
11 | 其他机材费 | % | 47767.77 | 3 | 1433.03
12 | 混凝土拌制 | m3 | 25.32 |  | 0
13 | 混凝土运输 | m3 | 17.07 |  | 0
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 88829.6
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 3997.33
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 8818.56
| 利 润 | 元 | 5% |  | 5082.27
| 材料补差 | 元 |  |  | 22746
| 泵送商品混凝土 | m3 | 223 | 102 | 22746
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 11652.64
| 合 计 | 元 |  |  | 141126.4
| 单 价 | 元 |  |  | 1411.26
单价计算表
单价序号 |  |  | 14
项目名称 |  |  | 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式(墙身平均厚度≥80cm)~非泵送商品混凝土
定额编号 |  |  | 40190换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 97.1 | 12428.8
2 | 板枋材 | m3 | 1681 | 0.65 | 1092.65
3 | 钢模板 | kg | 3.85 | 199 | 766.15
4 | 型钢 | kg | 3.21 | 107 | 343.68
5 | 卡扣件 | kg | 5.2 | 63 | 327.6
6 | 铁件 | kg | 4.12 | 246 | 1013.52
7 | 非泵送商品混凝土 | m3 | 150 | 102 | 15300
8 | 水 | m3 | 5.45 | 70 | 381.29
9 | 载重汽车 汽油型 载重量5t | 台班 | 499.72 | 0.17 | 84.95
10 | 履带起重机 油动 起重量10t | 台班 | 499.39 | 0.2 | 99.88
11 | 振捣器 插入式 功率2.2kW | 台班 | 16.21 | 8.9 | 144.27
12 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 314.38 | 3.73 | 1172.64
13 | 离心式水泵 单级 功率7kW | 台班 | 93.18 | 1.86 | 173.31
14 | 其他机材费 | % | 20899.95 | 1 | 209
15 | 混凝土拌制 | m3 | 25.32 |  | 0
16 | 混凝土运输 | m3 | 17.07 |  | 0
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 33537.74
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 1509.2
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 3329.46
| 利 润 | 元 | 5% |  | 1918.82
| 材料补差 | 元 |  |  | 19619.34
| 非泵送商品混凝土 | m3 | 192 | 102 | 19584
| 柴油 | kg | 4.65 | 7.6 | 35.34
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 5392.31
| 合 计 | 元 |  |  | 65306.87
| 单 价 | 元 |  |  | 653.07
单价计算表
单价序号 |  |  | 15
项目名称 |  |  | 防浪墙 直线形~非泵送商品混凝土
定额编号 |  |  | 40195换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 133.6 | 17100.8
2 | 板枋材 | m3 | 1681 | 1.3 | 2185.3
3 | 钢模板 | kg | 3.85 | 208 | 800.8
4 | 型钢 | kg | 3.21 | 114.4 | 367.45
5 | 卡扣件 | kg | 5.2 | 71.5 | 371.8
6 | 铁件 | kg | 4.12 | 114.4 | 471.33
7 | 非泵送商品混凝土 | m3 | 150 | 102 | 15300
8 | 水 | m3 | 5.45 | 90 | 490.23
9 | 载重汽车 汽油型 载重量5t | 台班 | 499.72 | 0.2 | 99.94
10 | 履带起重机 油动 起重量10t | 台班 | 499.39 | 0.2 | 99.88
11 | 振捣器 插入式 功率2.2kW | 台班 | 16.21 | 11 | 178.31
12 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 314.38 | 2.5 | 785.95
13 | 其他机材费 | % | 21150.99 | 1 | 211.51
14 | 混凝土拌制 | m3 | 25.32 |  | 0
15 | 混凝土运输 | m3 | 17.07 |  | 0
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 38463.3
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 1730.85
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 3818.44
| 利 润 | 元 | 5% |  | 2200.63
| 材料补差 | 元 |  |  | 19619.34
| 非泵送商品混凝土 | m3 | 192 | 102 | 19584
| 柴油 | kg | 4.65 | 7.6 | 35.34
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 5924.93
| 合 计 | 元 |  |  | 71757.49
| 单 价 | 元 |  |  | 717.57
单价计算表
单价序号 |  |  | 16
项目名称 |  |  | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 压顶~非泵送商品混凝土
定额编号 |  |  | 40132换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 97.1 | 12428.8
2 | 板枋材 | m3 | 1681 | 1.87 | 3143.47
3 | 铁件 | kg | 4.12 | 60 | 247.2
4 | 非泵送商品混凝土 | m3 | 150 | 102 | 15300
5 | 水 | m3 | 5.45 | 70 | 381.29
6 | 振捣器 平板式 功率2.2kW | 台班 | 14.48 | 5 | 72.4
7 | 其他机材费 | % | 19144.36 | 2 | 382.89
8 | 混凝土拌制 | m3 | 25.32 |  | 0
9 | 混凝土运输 | m3 | 17.07 |  | 0
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 31956.05
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 1438.02
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 3172.44
| 利 润 | 元 | 5% |  | 1828.33
| 材料补差 | 元 |  |  | 17340
| 非泵送商品混凝土 | m3 | 170 | 102 | 17340
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 5016.14
| 合 计 | 元 |  |  | 60750.98
| 单 价 | 元 |  |  | 607.51
单价计算表
单价序号 |  |  | 17
项目名称 |  |  | 土工布铺设 平铺
定额编号 |  |  | 10630
施工措施
定额单位 |  |  | 100m2
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 1.7 | 217.6
2 | 土工布 | m2 | 2.38 | 107 | 254.66
3 | 其他机材费 | % | 254.66 | 3 | 7.64
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 479.9
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 21.6
| 间接费 | 元 | 6.5% |  | 32.6
| 利 润 | 元 | 5% |  | 26.71
| 材料补差 | 元
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 50.47
| 合 计 | 元 |  |  | 611.28
| 单 价 | 元 |  |  | 6.11
单价计算表
单价序号 |  |  | 18
项目名称 |  |  | 建筑物土石回填 土方回填机械夯填
定额编号 |  |  | 10563
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3实方
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 2 | 256
2 | 推土机 功率74kW | 台班 | 563.12 | 0.1 | 56.31
3 | 蛙式夯实机 功率2.8kW | 台班 | 143.74 | 1.5 | 215.61
4 | 其他机材费 | % | 271.92 | 5 | 13.6
5 | 石渣 | m3 | 30 | 115 | 3450
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 541.52
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 24.37
| 间接费 | 元 | 6.5% |  | 36.78
| 利 润 | 元 | 5% |  | 30.13
| 材料补差 | 元 |  |  | 24.18
| 柴油 | kg | 4.65 | 5.2 | 24.18
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 59.13
| 合 计 | 元 |  |  | 716.11
| 单 价 | 元 |  |  | 7.16
单价计算表
单价序号 |  |  | 19
项目名称 |  |  | 道路路基铺筑 5%水泥稳定碎石
定额编号 |  |  | 40646
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 44.9 | 5747.2
2 | 水泥 42.5级 | t | 300 | 11 | 3300
3 | 碎石 | m3 | 30 | 76 | 2280
4 | 石渣 | m3 | 30 | 55 | 1650
5 | 水 | m3 | 5.45 | 17 | 92.6
6 | 强制式混凝土搅拌机 出料0.35m3 | 台班 | 241.49 | 3.4 | 821.07
7 | 压路机 内燃 重量8~10t | 台班 | 406.82 | 0.35 | 142.39
8 | 压路机 内燃 重量12~15t | 台班 | 475.57 | 1.5 | 713.36
9 | 其他机材费 | % | 7349.41 | 2 | 146.99
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 13243.6
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 595.96
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 1314.76
| 利 润 | 元 | 5% |  | 757.72
| 材料补差 | 元 |  |  | 7295.93
| 水泥 42.5级 | t | 58 | 11 | 638
| 碎石 | m3 | 83.56 | 76 | 6350.56
| 柴油 | kg | 4.65 | 66.1 | 307.365
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 2088.72
| 合 计 | 元 |  |  | 25296.69
| 单 价 | 元 |  |  | 252.97
单价计算表
单价序号 |  |  | 20
项目名称 |  |  | 混凝土路面铺筑~非泵送商品混凝土
定额编号 |  |  | 40660换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 95.7 | 12249.6
2 | 板枋材 | m3 | 1681 | 0.1 | 168.1
3 | 钢模板 | kg | 3.85 | 72 | 277.2
4 | 型钢 | kg | 3.21 | 155 | 497.86
5 | 卡扣件 | kg | 5.2 | 105 | 546
6 | 草垫 | m2 | 1 | 680 | 680
7 | 非泵送商品混凝土 | m3 | 150 | 102 | 15300
8 | 水 | m3 | 5.45 | 190 | 1034.93
9 | 振捣器 插入式 功率2.2kW | 台班 | 16.21 | 3.6 | 58.36
10 | 振捣器 平板式 功率2.2kW | 台班 | 14.48 | 8.2 | 118.74
11 | 载重汽车 汽油型 载重量5t | 台班 | 499.72 | 0.5 | 249.86
12 | 其他机材费 | % | 18931.04 | 4 | 757.24
13 | 混凝土拌制 | m3 | 25.32 |  | 0
14 | 混凝土运输 | m3 | 17.07 |  | 0
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 31937.88
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 1437.2
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 3170.63
| 利 润 | 元 | 5% |  | 1827.29
| 材料补差 | 元 |  |  | 17340
| 非泵送商品混凝土 | m3 | 170 | 102 | 17340
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 5014.17
| 合 计 | 元 |  |  | 60727.17
| 单 价 | 元 |  |  | 607.27
单价计算表
单价序号 |  |  | 21
项目名称 |  |  | 铜片铁片等止水 铁皮止水
定额编号 |  |  | 40258
施工措施
定额单位 |  |  | 100延长米
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 21 | 2688
2 | 沥青 | t | 4239 | 1.7 | 7206.3
3 | 木柴 | t | 435 | 0.57 | 247.95
4 | 钢板 | kg | 3.38 | 203 | 686.34
5 | 载重汽车 汽油型 载重量5t | 台班 | 499.72 | 1.1 | 549.69
6 | 双胶轮车 | 台班 | 4.14 | 2.2 | 9.11
7 | 其他机材费 | % | 8699.39 | 1 | 86.99
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 11474.38
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 516.35
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 1139.12
| 利 润 | 元 | 5% |  | 656.49
| 材料补差 | 元
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 1240.77
| 合 计 | 元 |  |  | 15027.11
| 单 价 | 元 |  |  | 150.27
单价计算表
单价序号 |  |  | 22
项目名称 |  |  | 回填及填腹混凝土 隧洞封堵~非泵送商品混凝土
定额编号 |  |  | 40108换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 78.1 | 9996.8
2 | 板枋材 | m3 | 1681 | 0.05 | 84.05
3 | 钢模板 | kg | 3.85 | 30 | 115.5
4 | 型钢 | kg | 3.21 | 50 | 160.6
5 | 卡扣件 | kg | 5.2 | 20 | 104
6 | 铁件 | kg | 4.12 | 85 | 350.2
7 | 非泵送商品混凝土 | m3 | 150 | 102 | 15300
8 | 水 | m3 | 5.45 | 70 | 381.29
9 | 振捣器 插入式 功率2.2kW | 台班 | 16.21 | 11 | 178.31
10 | 风（砂）水枪 耗风量 6m3/min | 台班 | 314.38 | 2.8 | 880.26
11 | 混凝土输送泵 输送量30m3/h | 台班 | 583.12 | 1.5 | 874.68
12 | 其他机材费 | % | 18428.89 | 2 | 368.58
13 | 混凝土拌制 | m3 | 25.32 |  | 0
14 | 混凝土运输 | m3 | 17.07 |  | 0
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 28794.27
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 1295.74
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 2858.55
| 利 润 | 元 | 5% |  | 1647.43
| 材料补差 | 元 |  |  | 19584
| 非泵送商品混凝土 | m3 | 192 | 102 | 19584
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 4876.2
| 合 计 | 元 |  |  | 59056.19
| 单 价 | 元 |  |  | 590.56
单价计算表
单价序号 |  |  | 23
项目名称 |  |  | 长臂挖掘机挖陆上土方 土类级别Ⅰ、Ⅱ
定额编号 |  |  | 10019
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 0.5 | 64
2 | 长臂挖掘机，臂长15m内 液压 斗容0.6m3 | 台班 | 757.35 | 0.27 | 204.48
3 | 其他机材费 | % | 204.48 | 3 | 6.13
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 274.61
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 12.36
| 间接费 | 元 | 6.5% |  | 18.65
| 利 润 | 元 | 5% |  | 15.28
| 材料补差 | 元 |  |  | 60.26
| 柴油 | kg | 4.65 | 12.96 | 60.264
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 34.3
| 合 计 | 元 |  |  | 415.46
| 单 价 | 元 |  |  | 4.15
单价计算表
单价序号 |  |  | 24
项目名称 |  |  | 挖掘机挖土方 土类级别Ⅰ、Ⅱ~单斗挖掘机 液压 1.0m3
定额编号 |  |  | 10013
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 0.5 | 64
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容1m3 | 台班 | 810.59 | 0.17 | 137.8
3 | 其他机材费 | % | 137.8 | 3 | 4.13
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 205.93
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 9.27
| 间接费 | 元 | 6.5% |  | 13.99
| 利 润 | 元 | 5% |  | 11.46
| 材料补差 | 元 |  |  | 49.8
| 柴油 | kg | 4.65 | 10.71 | 49.8015
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 26.14
| 合 计 | 元 |  |  | 316.59
| 单 价 | 元 |  |  | 3.17
单价计算表
单价序号 |  |  | 25
项目名称 |  |  | 建筑物土石回填 土方回填机械夯填
定额编号 |  |  | 10563
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 2 | 256
2 | 推土机 功率74kW | 台班 | 563.12 | 0.1 | 56.31
3 | 蛙式夯实机 功率2.8kW | 台班 | 143.74 | 1.5 | 215.61
4 | 其他机材费 | % | 271.92 | 5 | 13.6
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 541.52
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 24.37
| 间接费 | 元 | 6.5% |  | 36.78
| 利 润 | 元 | 5% |  | 30.13
| 材料补差 | 元 |  |  | 24.18
| 柴油 | kg | 4.65 | 5.2 | 24.18
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 59.13
| 合 计 | 元 |  |  | 716.11
| 单 价 | 元 |  |  | 7.16
单价计算表
单价序号 |  |  | 26
项目名称 |  |  | 建筑物土石回填 土方回填机械夯填
定额编号 |  |  | 10563
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 2 | 256
2 | 推土机 功率74kW | 台班 | 563.12 | 0.1 | 56.31
3 | 蛙式夯实机 功率2.8kW | 台班 | 143.74 | 1.5 | 215.61
4 | 其他机材费 | % | 271.92 | 5 | 13.6
5 | 粘土 | m3 | 20 | 115 | 2300
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 2841.52
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 127.87
| 间接费 | 元 | 6.5% |  | 193.01
| 利 润 | 元 | 5% |  | 158.12
| 材料补差 | 元 |  |  | 24.18
| 柴油 | kg | 4.65 | 5.2 | 24.18
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 301.02
| 合 计 | 元 |  |  | 3645.72
| 单 价 | 元 |  |  | 36.46
单价计算表
单价序号 |  |  | 27
项目名称 |  |  | 混凝土拆除 机械拆除有筋
定额编号 |  |  | 30200
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 87.8 | 11238.4
2 | 合金钻头 | 个 | 30.5 | 2 | 61
3 | 空心钢 | kg | 12 | 3.1 | 37.2
4 | 风镐（铲） 手持式 | 台班 | 54.62 | 75.6 | 4129.27
5 | 其他机材费 | % | 4227.47 | 10 | 422.75
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 15888.62
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 714.99
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 1577.34
| 利 润 | 元 | 5% |  | 909.05
| 材料补差 | 元
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 1718.1
| 合 计 | 元 |  |  | 20808.1
| 单 价 | 元 |  |  | 208.08
单价计算表
单价序号 |  |  | 28
项目名称 |  |  | 液压岩石破碎机拆除混凝土~单斗挖掘机 液压 斗容 1.0m3~拆除钢筋混凝土
定额编号 |  |  | 30203换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 2.6 | 332.8
2 | 单斗挖掘机 液压 斗容1m3 | 台班 | 810.59 | 7.09 | 5743.03
3 | 其他机材费 | % | 5743.03 | 5 | 287.15
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 6362.98
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 286.33
| 间接费 | 元 | 9.5% |  | 631.68
| 利 润 | 元 | 5% |  | 364.05
| 材料补差 | 元 |  |  | 2075.55
| 柴油 | kg | 4.65 | 446.355 | 2075.55075
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 874.85
| 合 计 | 元 |  |  | 10595.44
| 单 价 | 元 |  |  | 105.95
单价计算表
单价序号 |  |  | 29
项目名称 |  |  | 1.5m3装载机挖装自卸汽车运土 Ⅰ、Ⅱ类土 运距~5km~自卸汽车 18t
定额编号 |  |  | 10483换
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 人工 | 工日 | 128 | 0.7 | 89.6
2 | 装载机 斗容1.5m3 | 台班 | 442.37 | 0.22 | 97.32
3 | 推土机 功率59kW | 台班 | 436.64 | 0.12 | 52.4
4 | 自卸汽车 柴油型 载重量18t | 台班 | 699.44 | 1.36 | 951.24
5 | 其他机材费 | % | 1100.96 | 2 | 22.02
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 1212.58
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 54.57
| 间接费 | 元 | 6.5% |  | 82.36
| 利 润 | 元 | 5% |  | 67.48
| 材料补差 | 元 |  |  | 443.7
| 柴油 | kg | 4.65 | 95.42 | 443.703
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 167.46
| 合 计 | 元 |  |  | 2028.15
| 单 价 | 元 |  |  | 20.28
单价计算表
单价序号 |  |  | 30
项目名称 |  |  | 1.5m3装载机挖装自卸汽车运土 Ⅰ、Ⅱ类土 每增运1km~自卸汽车 18t
定额编号 |  |  | 10484
施工措施
定额单位 |  |  | 100m3
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 自卸汽车 柴油型 载重量18t | 台班 | 699.44 | 0.13 | 90.93
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 90.93
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 4.09
| 间接费 | 元 | 6.5% |  | 6.18
| 利 润 | 元 | 5% |  | 5.06
| 材料补差 | 元 |  |  | 34.46
| 柴油 | kg | 4.65 | 7.41 | 34.4565
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 12.66
| 合 计 | 元 |  |  | 153.38
| 单 价 | 元 |  |  | 1.53
单价计算表
单价序号 |  |  | 31
项目名称 |  |  | 人字闸门 制作 每扇门自重≤30t
定额编号 |  |  | 13031
施工措施
定额单位 |  |  | t
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 安装人工 | 工日 | 128 | 16 | 2048
2 | 钢板 | kg | 3.38 | 23 | 77.76
3 | 型钢 | kg | 3.21 | 18 | 57.82
4 | 氧气 | m3 | 3 | 34 | 102
5 | 乙炔气 | m3 | 13 | 15 | 195
6 | 电焊条 | kg | 5.75 | 46 | 264.5
7 | 木 材 | m3 | 1681 | 0.17 | 285.77
8 | 电 | kWh | 0.6 | 34 | 20.5
9 | 探伤材料 | 张 | 4.5 | 5 | 22.5
10 | 汽油 | kg | 9.06 | 1.1 | 9.97
11 | 柴油 | kg | 3 | 1 | 3
12 | 其他材料费 | % | 1038.82 | 15 | 155.82
13 | 桥式起重机 双梁 起重量10t | 台班 | 248.67 | 0.31 | 77.09
14 | 龙门式起重机 起重量10t | 台班 | 351.97 | 0.07 | 24.64
15 | 卷扬机 起重量5t | 台班 | 148.49 | 0.21 | 31.18
16 | 电焊机 直流30kVA | 台班 | 93.7 | 2.55 | 238.94
17 | 普通车床 规格Φ600～Φ800mm | 台班 | 213.38 | 0.26 | 55.48
18 | 铣床 大型 | 台班 | 665.61 | 0.58 | 386.05
19 | 落地镗床 | 台班 | 385.85 | 0.56 | 216.08
20 | 数控火焰等离子切割机 | 台班 | 377.15 | 0.14 | 52.8
21 | 超声波探伤机 型号CTS-26 | 台班 | 201.94 | 0.17 | 34.33
22 | 龙门刨床 大型 | 台班 | 786.9 | 0.25 | 196.73
23 | 空压机 电动移动式 排气量9m3/min | 台班 | 336.24 | 0.04 | 13.45
24 | 其他机械费 | % | 1326.76 | 15 | 199.01
25 | 钢板 | kg | 3.38 | 1050 | 3550.05
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 8318.47
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 374.33
| 间接费 | 元 | 50% |  | 1024
| 利 润 | 元 | 5% |  | 485.84
| 材料补差 | 元 |  |  | 4.65
| 柴油 | kg | 4.65 | 1 | 4.65
| 装置性材料 | 元
单价计算表
单价序号 |  |  | 31
项目名称 |  |  | 人字闸门 制作 每扇门自重≤30t
定额编号 |  |  | 13031
施工措施
定额单位 |  |  | t
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
| 税 金 | 元 | 9% |  | 918.66
| 合 计 | 元 |  |  | 11125.95
| 单 价 | 元 |  |  | 11125.95
单价计算表
单价序号 |  |  | 32
项目名称 |  |  | 人字闸门 安装 每扇闸门自重≤30t
定额编号 |  |  | 14021
施工措施
定额单位 |  |  | t
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 安装人工 | 工日 | 128 | 10 | 1280
2 | 钢板 | kg | 3.38 | 5.3 | 17.92
3 | 氧气 | m3 | 3 | 3.5 | 10.5
4 | 乙炔气 | m3 | 13 | 1.5 | 19.5
5 | 电焊条 | kg | 5.75 | 4.8 | 27.6
6 | 汽油 | kg | 9.06 | 2.6 | 23.56
7 | 油漆 | kg | 8.7 | 1.8 | 15.66
8 | 黄 油 | kg | 8.7 | 0.9 | 7.83
9 | 其他材料费 | % | 122.57 | 15 | 18.38
10 | 龙门式起重机 起重量10t | 台班 | 351.97 | 0.14 | 49.28
11 | 电焊机 直流30kVA | 台班 | 93.7 | 0.6 | 56.22
12 | 其他机械费 | % | 105.5 | 15 | 15.82
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 1542.28
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 69.4
| 间接费 | 元 | 50% |  | 640
| 利 润 | 元 | 5% |  | 112.58
| 材料补差 | 元
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 212.78
| 合 计 | 元 |  |  | 2577.04
| 单 价 | 元 |  |  | 2577.04
单价计算表
单价序号 |  |  | 33
项目名称 |  |  | 防腐(喷铝) 闸门0.15mm
定额编号 |  |  | 16044
施工措施
定额单位 |  |  | 10m2
编号 | 工料名称 | 单位 | 单价(元) | 工料定额 | 合价(元)
1 | 安装人工 | 工日 | 128 | 3 | 384
2 | 铝丝 | kg | 6 | 5 | 30
3 | 氧气 | m3 | 3 | 3.6 | 10.8
4 | 乙炔气 | m3 | 13 | 3.5 | 45.5
5 | 氧气胶管 | m | 13 | 1 | 13
6 | 其他材料费 | % | 99.3 | 10 | 9.93
7 | 轴流通风机 功率7.5kW | 台班 | 132.15 | 0.62 | 81.93
8 | 空压机 电动移动式 排气量9m3/min | 台班 | 336.24 | 0.35 | 117.68
9 | 其他机械费 | % | 199.62 | 10 | 19.96
| 直接工程费小计 | 元 |  |  | 712.81
| 措施费 | 元 | 4.5% |  | 32.08
| 间接费 | 元 | 50% |  | 192
| 利 润 | 元 | 5% |  | 46.84
| 材料补差 | 元
| 装置性材料 | 元
| 税 金 | 元 | 9% |  | 88.54
| 合 计 | 元 |  |  | 1072.27
| 单 价 | 元 |  |  | 107.23

## 工程量计算表
工程量计算表
项目及标段名称: |  | 滨江水运集散中心及周边堤塘改造提升工程（通道门改造）
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 计算式 | 工程 数量
1 |  |  | 16#、17#通道门
1.1 | 500109001001 |  | 普通混凝土 | C35砼隔板，采用商品砼 | m3 | 1.44*(2.25+2.45)*3*2 | 40.61
1.2 | 500111001001 |  | 钢筋加工与安装 | HRB400综合 | t | 166.28*6*2/1000+8350.11*2/1000 | 18.7
1.3 | 500109001002 |  | 普通混凝土 | C15砼垫层，厚10cm，采用商品砼 | m3 | (8.4*4+7*1.8+0.5*7+1.05*0.8*2)*0.1*2 | 10.28
1.4 | 500109001003 |  | 普通混凝土 | C35砼底板，厚120-130cm，采用商品砼 | m3 | 11.5*6.3*1.2*2+4.5*4.5*0.1*2 | 177.93
1.5 | 500109007001 |  | 二期混凝土 | C40二期砼底槛，采用商品砼 | m3 | 0.433*0.3*11.5*2 | 2.99
1.6 | 500109001004 |  | 普通混凝土 | C35砼边墩，采用商品砼 | m3 | ((2*6.3-0.7*4)*3.4+(2*6.3-0.7*4)*3.39)*2-4.86 | 128.22
1.7 | 500109007002 |  | 二期混凝土 | C40二期砼门槽，采用商品砼 | m3 | 0.32*3.7*2*2 | 4.74
1.8 | 500109015001 |  | 混凝土凿毛 | 门槽一期与二期砼接触面凿毛处理 | m2 | 0.933*8.9*2 | 16.61
1.9 | 500109015002 |  | 混凝土凿毛 | 底槛一期与二期砼接触面凿毛处理 | m2 | 2.2*3.7*4 | 32.56
1.10 | 500109008001 |  | 止水工程 | 1.6mm紫铜片止水 | m | 4.5*4 | 18
1.11 | 500109009001 |  | 伸缩缝 | 聚乙烯闭孔泡沫板，含沥青砂浆嵌缝 | m2 | 0.6*4.5*4 | 10.8
1.12 | 500109015003 |  | 混凝土切缝 | 老江堤侧止水带凹槽切缝 | m | 18*2 | 36
1.13 | 500109001005 |  | 普通混凝土 | 凹槽C35砼回浇，采用商品砼 | m3 | 0.4*0.2*18 | 1.44
2 |  |  | 14#通道门
2.1 | 500109001006 |  | 普通混凝土 | C15砼垫层，厚20cm，采用商品砼 | m3 | (2.97+2.69)*7.02*0.2 | 7.95
2.2 | 500109001007 |  | 普通混凝土 | C35砼底板，厚70cm，采用商品砼 | m3 | (2.77+2.49)*7.02*0.3 | 11.08
2.3 | 500109001008 |  | 普通混凝土 | C35砼挡墙，平均厚100cm，采用商品砼 | m3 | ((0.7+1.97)*2.94/2+(0.5+1.89)*2.94/2)*7.02 | 52.22
2.4 | 500109001009 |  | 普通混凝土 | C35砼防浪墙，采用商品砼 | m3 | 1.1*0.5*7.02 | 3.86
2.5 | 500109001010 |  | 普通混凝土 | C25砼压顶，厚20cm，采用商品砼 | m3 | 0.7*7.02*0.2 | 0.98
2.6 | 500103013001 |  | 土工合成材料铺设 | 15KN/m无纺土工布铺设 | m2 | 4.6*7.02 | 32.29
2.7 | 500103007001 |  | 石渣料填筑 | 夯填石渣，厚度30cm（利用方） | m3 | 4.7*7.02*0.3 | 9.9
工程量计算表
项目及标段名称: |  | 滨江水运集散中心及周边堤塘改造提升工程（通道门改造）
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 计算式 | 工程 数量
2.8 | 500115008001 |  | 道路基层 | 5%水泥稳定碎石层，厚10cm | m3 | 4.8*7.02*0.1 | 3.37
2.9 | 500115006001 |  | 混凝土道路路面 | C25砼路面，厚20cm，采用商品砼 | m3 | 4.8*7.02*0.2 | 6.74
2.10 | 500109008002 |  | 止水工程 | 止水钢板250*2.0mm(设计说明是止水铜片) | m | 7 | 7
2.11 | 500109015004 |  | 混凝土凿毛 | 原砼挡墙接触面凿毛处理 | m2 | (6+1)*3.14*2 | 43.96
2.12 | 500109001011 |  | 普通混凝土 | C35砼封堵，采用商品砼 | m3 | 0.5*0.5*3.14 | 0.79
3 |  |  | 土方工程
3.1 | 500101002001 |  | 一般土方开挖 | 土方开挖 | m3 | 246.75+8*1*7.8 | 309.15
3.2 | 500103023001 |  | 土方回填 | 夯填素填土（利用方回填） | m3 | 137.05 | 137.05
3.3 | 500103023002 |  | 土方回填 | 夯填黏土（外购） | m3 | (6-1.97-1.89+4.7)*2.5/2*7.01+(8*1*7.8-7.95-11.08) | 103.31
3.4 | 500109010001 |  | 混凝土凿除 | 拆除江堤原结构钢筋砼 | m3 | 351.33+0.4*0.2*18+1.18*1.2*6*2 | 369.76
3.5 | 500101008001 |  | 废渣清运 | 废渣装车、外运，外运运距及处置费用综合考虑 | m3 | 309.15+369.76-(137.05+13.24)*1.15 | 506.08
|  |  | 合计